## Actividades
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS EN LA EMPRESA SEDEMI SCC
FECHA INICIO | 28 de agosto del 2024
FECHA FIN | 22 de febrero del 2025
HORARIO | 08:00 A 15:00
DEPARTAMENT0 | Sistema Integrado de Gestión
FUNCIÓN | Pasante en desarrollo de aplicaciones moviles utilizadas en Inspecciones
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | Horas Diarias | RESUMEN SEMANAL | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS
2024-09-02 | Boceto de la infertaz grafica inicial (Prototipo 1) | Creación del proyecto de aplicación en power apps | 1 | Creación del proyecto con interfaz inicial y discusión de almacenamiento de datos | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Maquetación del prototipo con componentes propios de Power Apps | 5
2024-09-03 | Mejoras de la Interfaz grafica | Revisión de documentacion oficial de Power Apps y tus componentes | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Integración de componentes según la necesidad inicial | 3
2024-09-04 | Pruebas de rendimiento de la interfaz en dispositivos móviles | Configuración del diseño web adaptable (responsive desgin) | 2 |  | Jilson Narváez (Pasante) e Ing. Pablo Sacán | 6
|  | Adapatabilidad del diseño con los componentes | 2
|  | Revisión del diseño y carga con uso de Internet | 2
2024-09-05 | Definición de Almacenamiento de datos | Reunión para acordar donde se almacenarán los datos | 3 |  | Ing. Jacqueline Sampedro | 6
|  | Pruebas de conexión entre Sharepoint y la interfaz gráfica | 3
2024-09-06 | Creación de listas de almacenamiento | Definición de datos que se guardaran en las listas | 6 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
2024-09-09 | Diseño de Pantallas requeridas en la análisis | Creación de carga de multimedia y botones necesarios para la navegación hacia las demas pantallas | 2 | Desarrollo de Frontend de la aplicación de inspección de elementos | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Pruebas de navegación considerando la conexión a internet | 4
2024-09-10 | Diseño de la pantalla de registro de elementos | Análisis y creación de los datos necesarios para guardar | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Creación de formularios de registro para el guardado de datos | 3
2024-09-11 | Diseño de la pantalla de edición de los registros | Creación de colecciones de datos que almacenan un registro guardado para su edición | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Construcción del Path de datos que se enviaran a actualizar el registro exisitente en la lista | 2
2024-09-12 | Diseño de la pantalla de visualización y eliminación de registros | Creación de formularios de vista para presentar los regitros guardados o actualizados | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Manejo de variables locales para la eliminación de registros y actualización en las listas | 3
2024-09-13 | Pruebas de rendimiento de las pantallas en cojunto | Pruebas de agitacion del sistema CRUD que tiene la aplicación | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) e Ing. Pablo Sacán | 6
|  | Corrección de bugs al momento de eliminar un registro | 2
2024-09-16 | Levantamiento de nuevos requisitos funcionales para la aplicación | Reunión para acordar que requerimientos nuevos se acoplan a la aplicación | 5 | Desarrollo de Frontend para la representación grafica y resumida de los datos registrados | Ing. Jacqueline Sampedro, Ing. Pablo Sacán, Jilson Narváez (pasante) | 6
|  | Acuerdo de la creación de las pantallas: Inspecciones, Resumen Bodega y Resumen Producción | 1
2024-09-17 | Diseño de la pantalla de Resumen Producción | Consolidación de datos registrados para obtener un control de los registros por medio de colecciones | 1 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Inserción de tablas dinamicas y graficos de barras para su represetación | 1
|  | Codificacion y presentacion de diseño | 4
2024-09-18 | Diseño de la pantalla de Resumen Bodega | Implementación de filtros que controlen la gran cantidad de datos registrados | 2 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Codificacion-funcionalidad para representar los datos de forma ordenada mediante la selección de los filtros | 4
2024-09-19 | Pruebas de rendimiento de las pantallas en cojunto | Integrar las pantallas de registro con las pantallas de Resumen y controlar la actualización de ambas en tiempo real | 4 |  | Ing. Pablo Sacán y Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Corrección de bugs al momento de crear un registro y consultarlo en las pantallas de Resumen | 2
2024-09-20 | Levantamiento de requerimiento para optimizar la carga de datos en los registros | Reunión para la entrega de normativas necesarias para almacenar en la aplicación | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Elaboracion de listas para la carga automatica de datos en la aplicación | 3
2024-09-23 | Creación de listas de consumo de datos | Análisis de requisitos para la creación de lista de registro de codigos de productos | 3 | Implementación de la aplicación en escenarios reales de Inspección para probar su rendimiento y verificar el guardado de datos | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Análisis de requisitos para la creación de lista de registro de codigos de catalogos | 3
2024-09-24 | Pruebas de recuperación de datos | Integración de listas en filtros dentro de la pantalla de registro de inspecciones | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Balanceo de tiempos de carga en la recuperación de los datos | 2
2024-09-25 | Diseño de pantalla de Inspecciones | Integración de lista de codigos de catalogos para generar un resumen especifico dentro de las areas de inspección | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Integración de un modo de registro para controlar las inspecciones no realizadas llevando un control en un lista especifica. | 3
2024-09-26 | Diseño de apartado para control de avance de inspecciones | Integración de ambas listas de consumo de datos que orden la información | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Balanceo de tiempos de carga en la recuperación de los datos | 2
2024-09-27 | Integración de un sistema basico de seguridad para acceso a la aplicación | Reunión para definir credenciales de acceso y responsables de utilizar la aplicación | 5 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Creación de clave referencial al acceso y separación de modulos protegidos por dicha clave de acceso | 1
2024-09-30 | Presentacion de diseño y propuesta de implementación de un análisis de pareto | Integración de Power BI para la generación del informe con los datos de la lista | 3 | Desarrollo de informes graficos con los resultados obtenidos en la aplicación utilizando herramientas como Power BI | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Definición de filtros para la muestra del análisis de pareto por modos de falla | 3
2024-10-01 | Creación de lista para análisis de pareto para registro modos de falla | Consumo de datos de la lista desde el informe den Power BI | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Diseño del informe con un grafico de pareto | 3
2024-10-02 | Integración del panel del informe en la aplicación | Configuración del entorno de Power Apps para integrar Power BI | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Creación de una pantalla exclusiva para la visualización del Análisis | 3
2024-10-03 | Generación de reporte del análisis de pareto | Configuración de actualización periodica del grafico de pareto | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Integración de datos para la representación en tiempo real con el registro de los datos | 2
2024-10-04 | Pruebas de ejecución y muestra de datos | Carga de datos a la nueva lista integrada | 3 |  | Ing. Pablo Sacán y Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Recuperación de los registros y toma de tiempo en la actualización y generación de datos | 3
2024-10-07 | Levantamiento de requerimientos para la emisión de reportes finales | Creación de pantalla de visualización de las inspecciones ordenadas por mes y año para su presentación | 3 | Diseño, desarrollo y pruebas de la lógica del negocio para la escritura de un reporte que resuma todos los datos obtenidos en las inspecciones | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Desarrollo de la logica de datos necesarios para escribir un reporte utilizando una plantilla | 3
2024-10-08 | Creación de pantallas de visualización previas a la emisión de un reporte utilizando filtros | Ordenamiento por fechas y codigos de los datos para crear colecciones de datos que resuman los datos específicos y necesarios | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Integración de Power Automate en la aplicación para utilizar flujos instantaneos | 3
2024-10-09 | Mapeo de datos necesarios para generar el flujo de trabajo | Creacion de la colección en formato JSON para su envio al flujo de trabajo y que sea interpretado por la herramienta Power Automate | 4 |  | Ing. Pablo Sacán y Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Desarrollo de la plantilla necesaria para escribir el reporte suministrada por el responsable del área | 2
2024-10-10 | Desarrollo de flujo de trabajo para escribir reportes | Diseño del flujo de trabajo respondiendo a las necesidades del responsable del área | 2 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Pruebas de envío de datos desde la aplicación y recepción en el flujo de trabajo | 4
2024-10-11 | FERIADO | FERIADO | FERIADO |  | FERIADO | FERIADO
2024-10-14 | Permiso personal | Permiso personal | Permiso personal | Valoración final de la aplicación y su uso en el trabajo real del área encargada, prueba de registro e impresión del informe final | Jilson Narváez (Pasante) | Permiso personal
2024-10-15 | Implementación final de los reportes para la aplicación | Mapeo detallado de la plantilla que se utilizará para escribir los reportes de las inspecciones | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Prueba de la carga de los datos y su orden previo a su escritura en la plantilla | 3
2024-10-16 | Carga de datos finales de cada inspección | Revisión de los datos en las listas respectivas y su correcta incoporación en la aplicación | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Limpieza de los datos ante posibles envios vacios, incorrectos, nulos o blancos | 3
2024-10-17 | Presentación final de las listas con los datos en Sharepoint | Acceso de permisos y roles de las listas a los responsables de manipular la aplicación | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Inducción del uso de los filtros para ver la información dentro de las listas | 3
2024-10-18 | Presentación final de la aplicación | Reunión de presentación de la aplicación con todas sus funcionalidades | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Inducción de uso para los responsables de realizar las inspecciones | 3
2024-10-21 | Reunión con el área con la propuesta de una aplicación general que cubra la necesidad de varias inspecciones | Planteamiento de requisitos necesarios en la aplicación | 4 | Desarrollo de la interfaz y los metodos de tratamiento de datos para la funcionalidad de la aplicación | Ing Pablo Sacán, Ing. Jacqueline Sampedro y Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Planteamiento de la propuesta bajo el análisis de los requisitos | 2
2024-10-22 | Diseño de pantallas necesarias para un menú inicial: Control de Proceso, Producto terminado y Planificación de producción | Boceto y diseño de las pantallas: Control de Proceso, Producto terminado y Planificación de Producción | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Integración de la aplicación inicial de inspecciones al modulo de producto terminado | 3
2024-10-23 | Desarrollo inicial de los requisitos del módulo: Inspección Dimensional de Cotas | Análisis de requisitos propuestos para elaborar el módulo dentro de la aplicación mencionada | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Elaboración de la lista necesaria para el guardado de datos con los campos necesarios de acuerdo con el análisis | 2
2024-10-24 | Desarrollo de la interfaz que tendra el módulo con las pantallas: Registro, edición, visalización y eliminación | Testeo de la fluidez y navegavilidad de la interfaz entre pantallas y su comprensión por parte del personal a cargo | 4 |  | Ing. Pablo Sacán y Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Desarrollo del método CREATE para el módulo orietando los datos hacia la interfaz | 2
2024-10-25 | Diseño de las pantallas necesarias y ajustar los métodos en su desarrollo de funcionalidad | Desarrollo del método READ para el módulo orietando los datos que registra el método CREATE mediante la interfaz | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Desarrollo del método UPDATE para el módulo orietando los datos que registra el método CREATE Y READ mediante la interfaz | 2
2024-10-28 | Desarrollo de requisitos finales y pruebas de rendimiento de la interfaz y la carga de sus datos | Desarrollo del método DELETE para el módulo orietando los datos que registra el método CREATE, READ y UPDATE mediante la interfaz | 2 | Elaboración de un módulo de registro, edición, lectura y borrado de datos que se incorporará dentro de la aplicación final antes detallada | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Pruebas de todos los métodos creados en el módulo y su funcionamiento sincronizado | 4
2024-10-29 | Pruebas de usabilidad del módulo en situación real | El módulo de inspeccion dimensional por Cotas esta sujeto a pruebas de campo reales | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Verificación del correcto registro, almacen y depuración de los datos | 3
2024-10-30 | Pruebas de rendimiento con balanceo de cargas | Pruebas de agitacion del sistema CRUD que tiene el módulo | 2 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Ajuste de tiempos en la fuente de datos para la obtención mas rápida de los datos | 4
2024-10-31 | Presentación del modulo terminado | Con las pruebas superadas de rendimiento y carga de datos se presenta el módulo de registro terminado | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Implementación del módulo en la aplicación para su posterior emisión de reportes | 2
2024-11-01 | FERIADO | FERIADO | FERIADO |  | FERIADO | FERIADO
2024-11-04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | Elaboración e implementación del segundo módulo de registro, edición, lectura y borrado de datos que se incorporará dentro de la aplicación final antes detallada junto con el anterior módulo diseñado y se integrará a los módulos posteriores | FERIADO | FERIADO
2024-11-05 | Desarrollo inicial de los requisitos del segundo módulo: Inspección Dimensional de Juntas | Análisis de requisitos propuestos para elaborar el segundo módulo dentro de la aplicación mencionada | 5 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Elaboración de la lista necesaria para el guardado de datos con los campos necesarios de acuerdo con el análisis | 1
2024-11-06 | Desarrollo de la interfaz que tendrá el segundo módulo con las pantallas: Registro, edición, visalización y eliminación | Testeo de la fluidez y navegavilidad de la interfaz entre pantallas y su comprensión por parte del personal a cargo | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Desarrollo del método CREATE para el segundo módulo orietando los datos hacia la interfaz | 3
2024-11-07 | Diseño de las pantallas necesarias y ajustar los métodos en su desarrollo de funcionalidad | Desarrollo del método READ para el segundo módulo orietando los datos que registra el método CREATE mediante la interfaz | 2 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Desarrollo del método UPDATE para el segundo módulo orietando los datos que registra el método CREATE Y READ mediante la interfaz | 4
2024-11-08 | Desarrollo de requisitos finales y pruebas de rendimiento de la interfaz y la carga de sus datos | Desarrollo del método DELETE para el módulo orietando los datos que registra el método CREATE, READ y UPDATE mediante la interfaz | 2 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Pruebas de todos los métodos creados en el módulo y su funcionamiento sincronizado | 4
2024-11-11 | Pruebas de usabilidad del segundo módulo en situación real | El segundo módulo de inspeccion dimensional por Cotas esta sujeto a pruebas de campo reales | 5 | Unión de ambos modulos dentro de la interfaz de la aplicación con pruebas de carga, ejecución, rendimiento y optimización | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Verificación del correcto registro, almacen y depuración de los datos | 1
2024-11-12 | Pruebas de rendimiento con balanceo de cargas | Pruebas de agitacion del sistema CRUD que tiene el segundo módulo | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Ajuste de tiempos en la fuente de datos para la obtención mas rápida de los datos | 2
2024-11-13 | Presentación del segundo modulo terminado | Con las pruebas superadas de rendimiento y carga de datos se presenta el segundo módulo de registro terminado | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Implementación del segundo módulo en la aplicación para su posterior emisión de reportes | 3
2024-11-14 | Integración de los modulos 1 y 2 dentro de la aplicación | Pruebas de integración y desempeño del sistema CRUD que tiene toda la aplicación | 4 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Ajuste de tiempos en la fuente de datos para la obtención mas rápida de los datos | 2
2024-11-15 | Presentación de la aplicación final terminada | Con las pruebas superadas de rendimiento y carga de datos se presenta la aplicación terminada | 3 |  | Jilson Narváez (Pasante) | 6
|  | Implementación de la aplicación en produción para su uso general | 3
|  |  | TOTAL HORAS | 306 |  | 306